## Zona Norte
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Unidade Zona Norte
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 564906.36 | 564906.36 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 105919.9425 | 0 | 84735.954 | 21183.9885
|  |  | 100% | 0% | 80% | 20%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 28245.318 | 0 | 0 | 28245.318
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 7061.3295 | 0 | 0 | 7061.3295
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 706132.95
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 12% | 8%
|  |  | CUSTO MENSAL | 564906.36 | 84735.954 | 56490.636
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 564906.36 | 649642.314 | 706132.95

## Zona Sul
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Unidade Zona Sul
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 313537.776 | 313537.776 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 58788.333 | 0 | 52909.4997 | 5878.8333
|  |  | 100% | 0% | 90% | 10%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 15676.8888 | 0 | 0 | 15676.8888
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 3919.2222 | 0 | 0 | 3919.2222
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 391922.22
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 13.5% | 6.5%
|  |  | CUSTO MENSAL | 313537.776 | 52909.4997 | 25474.9443
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 313537.776 | 366447.2757 | 391922.22

## Jd. Santa Maria
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Creche Jd. Santa Maria
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 150868.664 | 150868.664 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 28287.8745 | 0 | 28287.8745 | 0
|  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 7543.4332 | 0 | 0 | 7543.4332
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 1885.8583 | 0 | 0 | 1885.8583
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 188585.83
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 15% | 5%
|  |  | CUSTO MENSAL | 150868.664 | 28287.8745 | 9429.2915
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 150868.664 | 179156.5385 | 188585.83

## Vila Militar
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Creche Vila Militar
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 101124.008 | 101124.008 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 18960.7515 | 0 | 18960.7515 | 0
|  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 5056.2004 | 0 | 0 | 5056.2004
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 1264.0501 | 0 | 0 | 1264.0501
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 126405.01
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 15% | 5%
|  |  | CUSTO MENSAL | 101124.008 | 18960.7515 | 6320.2505
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 101124.008 | 120084.7595 | 126405.01

## 1° de Maio
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Creche 1° de Maio
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 110757.44 | 110757.44 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 20767.02 | 0 | 20767.02 | 0
|  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 5537.872 | 0 | 0 | 5537.872
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 1384.468 | 0 | 0 | 1384.468
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 138446.8
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 15% | 5%
|  |  | CUSTO MENSAL | 110757.44 | 20767.02 | 6922.34
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 110757.44 | 131524.46 | 138446.8

## Vila Menck
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Creche Vila Menck
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 109607.976 | 109607.976 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 20551.4955 | 0 | 20551.4955 | 0
|  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 5480.3988 | 0 | 0 | 5480.3988
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 1370.0997 | 0 | 0 | 1370.0997
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 137009.97
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 15% | 5%
|  |  | CUSTO MENSAL | 109607.976 | 20551.4955 | 6850.4985
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 109607.976 | 130159.4715 | 137009.97

## Jd. Conceição
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Creche Jd. Conceição
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 109607.976 | 109607.976 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 20551.4955 | 0 | 20551.4955 | 0
|  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 5480.3988 | 0 | 0 | 5480.3988
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 1370.0997 | 0 | 0 | 1370.0997
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 137009.97
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 15% | 5%
|  |  | CUSTO MENSAL | 109607.976 | 20551.4955 | 6850.4985
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 109607.976 | 130159.4715 | 137009.97

## Jd. Veloso
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA - Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
LOCAL - Creche Jd. Veloso
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
| 1 | FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS | 122705.664 | 122705.664 | 0 | 0
|  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
| 2 | INSTALAÇÃO | 23007.312 | 0 | 23007.312 | 0
|  |  | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3 | COMISSIONAMENTO | 6135.2832 | 0 | 0 | 6135.2832
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| 4 | TREINAMENTO | 1533.8208 | 0 | 0 | 1533.8208
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | TOTAL GERAL | 153382.08
|  |  | PORCENTAGEM MENSAL | 80% | 15% | 5%
|  |  | CUSTO MENSAL | 122705.664 | 23007.312 | 7669.104
|  |  | CUSTO ACUMULADO | 122705.664 | 145712.976 | 153382.08